## EAP - Contrat Obras e Serviços
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Política de contratação de obras e serviços | Data de entrega | Período de desenvolvimento do projeto
2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Revisão da política de contratação de obras e serviços. | 2023-01-31 | bar: 2023 JAN
1.1 Definição da equipe responsável pela revisão da política de contratação de obras e serviços. | 2023-01-10 | bar: 2023 JAN
1.2 Elaboração de um plano de ação para a revisão da política. | 2023-01-31 | bar: 2023 JAN
2. Reuniões e estudo de embasamento legal para a prática do projeto. | 2023-02-28 | bar: 2023 FEV
2.1 Reunião da equipe responsável pela implantação/revisão da política. | 2023-02-28 | bar: 2023 FEV
2.2 Identificação de atualizações em leis, normas e boas práticas pertinentes ao assunto. | 2023-02-28 | bar: 2023 FEV
3. Mapeamento do fluxo de processos. | 2023-04-30 | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
3.1 Atualização do mapeamento de todos os fluxos de processos de trabalho envolvidos. | 3103/2023 | bar: 2023 MAR
3.2 Identificação dos principais subprocessos do fluxo de planejamento da contratação e mapeamento dos subprocessos | 2023-04-30 | bar: 2023 ABR
4. Revisão de portaria e adequação de fluxograma | 2023-05-31 | bar: 2023 MAI
4.1 Revisão do texto da portaria | 2023-05-15 | bar: 2023 MAI
4.2 Revisão do fluxograma para relacionar etapas do fluxo ao texto da portaria (enumerar) | 2023-05-31 | bar: 2023 MAI
5. Apresentação da revisão e publicação do fluxograma e normativas | 2023-06-30 | bar: 2023 JUN
5.1 Apresentação da revisão das políticas e do fluxograma de processo para contratação de obras e/ou serviços para aprovação superior. | 2023-06-15 | bar: 2023 JUN
5.2 Publicação de normatização interna e do fluxograma de processo para contratação de obras e/ou serviços, ou da revisão destes. | 3006/2023 | bar: 2023 JUN
6. Treinamento e consolidação de prazos das etapas | 2023-12-31 | bar: 2023 JUN
6.1 Treinamento de servidores responsáveis pela execução da política. | 2023-08-31 | bar: 2023 JUN
6.2 Ações de desdobramento da implementação da política: consolidação da planilha de estimativa do prazo das etapas do fluxograma. | 2023-12-31 | bar: 2023 JUN
Observações: |  | 2023 FEV: Não iniciado; 2023 JUL: Andamento; 2023 NOV: Concluído
No item 2, as reuniões e identificação das atualizações ocorrem ao longo do período, até a data estipulada para entrega.