## Central ODS
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Central ODS (Objetivo de desenvolvimento sustentável) | Data da entrega | Período de desenvolvimento do projeto | [11 empty] | Período de desenvolvimento do projeto
|  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Certificação de projetos da UFRJ selo ODS Edu
1.1 - Mapeamento do Projeto | 2022-09-01 | bar: 2022 SET to 2022 NOV
1.2 - Seleção do Projeto | 2023-09-10 | bar: 2022 NOV to 2023 JUN
2. Preenchimentos
2.1 - Prenchimento de ranking THE Impact | 2023-12-01 | bar: 2023 JAN to 2023 JUN
2.2 - Prenchimento do Green Metrics | 2023-12-01 | bar: 2023 JAN to 2023 JUN
2.3 - QS World University Rankings: Sustentability (preenchimento anual) | 2023-12-01 | bar: 2023 JAN to 2023 JUN
3. Participação em eventos e institucionalização do central ODS
3.1 - Participação de eventos nacionais e internacionais | 2023-12-01 | bar: 2022 DEZ to 2023 JUN
3.2 - Institucionalização da Central ODS no âmbito da PR2 | 2023-12-01 | bar: 2022 DEZ to 2023 JUN
4. Relatórios finais - Planos Estratégicos
4.1 - Capacitação de servidores no GRI | Sem previsão | bar: 2023 JUN
4.2 - Relatório final com mapeamento integral da UFRJ na Agenda 2030 | Sem previsão | bar: 2023 JUN
4.3 - Plano de Desenvolvimento Estratégico – UFRJ na Agenda 2030 | Sem previsão | bar: 2023 JUN
4.4 - Acordos de parceria (e/ou outros formatos de institucionalização com outras universidades no exterior com esse escopo de atividades) | Sem previsão | bar: 2023 JUN
4.5 - Nova participação de eventos nacionais e internacionais | Sem previsão | bar: 2023 JUN
4.6 - Novo preenchimento de ranking THE Impact, Green Metrics, QS World University Rankings: Sustentability (preenchimento anual) | Sem previsão | bar: 2023 JUN
Observações: | LEGENDA: | 2022 FEV: Não iniciado; 2022 JUL: Andamento; 2022 NOV: Concluído