## Ferramenta de Análise e Compara
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Ferramenta de Análise e Comparação de Desempenho Científico de PPGs da CAPES | Data da entrega | Período de desenvolvimento do projeto | [11 empty] | Período de desenvolvimento do projeto
|  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Desensolvimento da Ferramenta
1.1 Criação da ferramenta de web-crawler. | 2022-08-01 | bar: 2022 JUL to 2022 AGO
1.2 - Desenvolvimento de códigos para download de dados presentes na plataforma Sucupira da Capes. | 2022-09-01 | bar: 2022 AGO to 2022 SET
1.3 - Verificar estabilidade da ferramenta. | 2022-09-01 | bar: 2022 SET
1.4 - Reunião para analisar como a ferramenta está se comportando e se está avaliando os cursos corretamente. | 2022-09-11 | bar: 2022 SET
2. Validação do case COPPEAD
2.1 - Desenvolvimento e validação da ferramenta replicando métricas usadas pelo COPPEAD nos 2 quadriênios desde que foram implementadas. | 2022-11-01 | bar: 2022 OUT to 2022 NOV
2.2 - Verificar se os resultados estão sendo validados de acordo com o esperado. | 2022-11-01 | bar: 2022 NOV
2.3 - Ajustes da ferramenta após verificação dos resultados. | 2022-11-01 | bar: 2022 NOV
3. Case PPGs nota 3
3.1 - Avaliação dos PPGs da UFRJ com nota 3 da CAPES | 2023-01-16 | bar: 2022 NOV to 2023 JAN
3.2 - Gerar os relatórios após as avaliações e reuniões com os coordenadores de PPG | 2023-01-16 | bar: 2023 JAN
4. Avaliação de todos os PPGs
4.1 - Avaliar todos os PPGs restantes da UFRJ, independente de sua nota CAPES | 2023-06-24 | bar: 2023 ABR to 2023 JUN
4.2 - Gerar os relatórios dos PPGs restantes e verificar como está a qualidade da ferramenta | 2023-06-24 | bar: 2023 JUN
5. Desenvolvimento de sistema interno no site da PR2
5.1 - Operacionalizar a ferramenta no sistema no site da PR2. | 2023-07-30 | bar: 2023 MAI to 2023 JUN
6. Acompanhamento
6.1 - Acompanhamento da base de dados atualizada | Sem previsão | bar: 2023 JUN
6.2 - Relatório dos dados acompanhados | Sem previsão | bar: 2023 JUN
7. Manutenção
7.1 - Manutenção da base de dados atualizada | Sem previsão | bar: 2023 JUN
Observações: | LEGENDA: | 2022 FEV: Não iniciado; 2022 JUL: Andamento; 2022 NOV: Concluído

## Diplomacia Científica
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Diplomacia Científica: O Caso da Internacionalização da UFRJ | Data da entrega | Período de desenvolvimento do projeto
2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Fase 1
1.1 - Relatório parcial | 2023-02-10 | bar: 2023 FEV
1.2 - Relatório de internacionalização com dados integrados de internacionalização | 2023-06-30 | bar: 2023 JUN
1.3 - Ferramenta metodológica de análise diagnóstica da internacionalização da UFRJ | 2023-08-25 | bar: 2023 JUN
2. Potencialidades Capes PRINT
2.1 - Artigo científico sobre o Programa Capes PrInt – potencialidades e desafios | Sem previsão | bar: 2023 JUN
3. Relatório final
3.1 - Relatório final | Sem previsão | bar: 2023 JUN
Observações: | LEGENDA: | 2023 FEV: Não iniciado; 2023 JUL: Andamento; 2023 NOV: Concluído