## Gestão Indicadores Desempenho
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Programa de Gestão de Indicadores de Desempenho | Data da entrega | Período de desenvolvimento do projeto | [11 empty] | Período de desenvolvimento do projeto
|  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Etapa 1
1.1 - Sistema de Gestão de Indicadores de Desempenho na UFRJ | 2022-07-12 | bar: 2022 JUL
1.2 - Sistema de empresas filhas | 2022-11-11 | bar: 2022 NOV
1.3 - Sistema de Alumni UFRJ | 2023-01-08 | bar: 2023 JAN
2. Etapa 2
2.1 - Painel de rankings | 2023-07-25 | bar: 2023 JUN
2.2 - Manutenção anual do painel de dados de “Empresas Fundadas por Alumni” | 2023-08-03 | bar: 2023 JUN
2.3 - Manutenção, atualização e expansão da primeira versão da plataforma “Alumni UFRJ” | 2023-10-20 | bar: 2023 JUN
2.4 - Extração e integração de dados complementares, relacionados a inserção dos egressos no mercado de trabalho e manutenção anual das bases | 2023-10-20 | bar: 2023 JUN
2.5 - Relatórios de análises da demografia de egressos da UFRJ, com base nos dados coletados e analisados, a serem distribuídos às unidades acadêmicas | 2023-11-10 | bar: 2023 JUN
2.6 - Criação de “UFRJ em números” | 2024-01-11 | bar: 2023 JUN
Observações: | LEGENDA: | 2022 FEV: Não iniciado; 2022 JUL: Andamento; 2022 NOV: Concluído