## EAP Projeto 1
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Ampliação da estrutura de atendimento da Superintendência Geral de Atenção à saúde do Trabalhador da UFRJ | Data de entrega | Período de desenvolvimento do projeto
2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Definição do escopo do projeto | 2023-05-31 | bar: 2023 ABR to 2023 MAI
2. Seleção da equipe multidisciplinar | 2023-05-31 | bar: 2023 MAI
3. Reuniões iniciais | 2023-05-31 | bar: 2023 MAI
4. Planejamento estratégico | 2023-05-31 | bar: 2023 FEV to 2023 MAI
5. Estabelecimento de novas parcerias (internas e externas) | 2024-12-31 | bar: 2023 MAI to 2023 JUN
6. Capacitação da equipe | 2023-07-31 | bar: 2023 FEV to 2023 JUN
7. Inauguração da Divisão SUPERAST - Macaé | 2023-04-30 | bar: 2023 ABR
6. Atendimento ao público na Divisão SUPERAST - Macaé | 2023-05-31 | bar: 2023 MAI
7. Criação de Agenda de Atendimento por Equipes Multiprofissionais para atendimento fora da sede na Ilha do Fundão e nos vários campi da UFRJ. | 2023-07-31 | bar: 2023 JUN
| LEGENDA: | 2023 FEV: Não iniciado; 2023 JUL: Andamento; 2023 NOV: Concluído
Observações: