## EAP Projeto 2
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP | [13 empty] | EAP
Construção da Política de Saúde do Trabalhador e Qualidade de Vida na UFRJ | Data de entrega | Período de desenvolvimento do projeto | [11 empty] | Período de desenvolvimento do projeto
|  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Definição do escopo do projeto | 2022-10-31 | bar: 2022 OUT
2. Seleção da equipe multidisciplinar | 2023-01-10 | bar: 2022 NOV to 2022 DEZ
3. Reuniões iniciais | 2023-05-31 | bar: 2022 NOV to 2022 DEZ
4. Planejamento estratégico | 2023-02-28
5. Capacitação da equipe | 2023-12-31
6. Reuniões para construção coletiva da Política de Saúde do Trabalhador e Qualidade de Vida na UFRJ | 2023-12-31
7. Entrega da Minuta de Portaria para o CONSUNI | 2023-12-31
| LEGENDA: | 2022 FEV: Não iniciado; 2022 JUL: Andamento; 2022 NOV: Concluído
Observações: