## EAP Projeto 3
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP | [13 empty] | EAP
Projeto de retomada do PQI - Programa de Qualificação Institucional | Data de entrega | Período de desenvolvimento do projeto | [11 empty] | Período de desenvolvimento do projeto
|  | 2019 | [11 empty] | 2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Definição do escopo do projeto | 2019-07-31 | bar: 2019 JUL
2. Criação de Grupo de Trabalho | 2019-08-31 | bar: 2019 AGO
3. Reunião de negociação com a PR3 e PR2 | 2019-09-30 | bar: 2019 SET
4. Reuniões do GT para elaboração do novo PQI | 2023-07-31
5. Publicação da Portaria que normatiza o PQI da UFRJ | 2023-09-30
6. Divulgação do Edital de Adesão dos Programas de Pós-graduação | 2023-11-30
7. Seleção dos Programas de Pós-graduação contemplados pelo PQI com o respectivo número de vagas | 2024-01-31
8. Divulgação do resultado final | 2024-02-29
| LEGENDA: | 2019 FEV: Não iniciado; 2019 JUL: Andamento; 2019 NOV: Concluído
Observações: O projeto foi interrompido de 2020 a 2022 em função da pandemia de Covid-19