## EAP Projeto 5
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Pensando novos caminhos para a formação dos servidores da UFRJ | Data de entrega | Período de desenvolvimento do projeto
2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Definição do escopo do projeto | 2023-04-30 | bar: 2023 ABR
2. Criação de Grupo de Trabalho para a construção da Política de Desenvolvimento para os servidores da UFRJ | 2023-05-15 | bar: 2023 MAI
3. Pesquisa documental realizada pelo GT | 2023-06-30 | bar: 2023 MAI to 2023 JUN
4. Reuniões para a elaboração da Política de Desenvolvimento para os servidores da UFRJ | 2023-11-30 | bar: 2023 JUL to 2023 NOV
5. Entrega da Minuta da Política de Desenvolvimento | 2023-12-31 | bar: 2023 DEZ
| LEGENDA: | 2023 FEV: Não iniciado; 2023 JUL: Andamento; 2023 NOV: Concluído
Observações: