## Projetos Estratégicos
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Elaboração e aprovação de atos administrativos na Área de Extensão | Data da entrega | Período de desenvolvimento do projeto
|  | 2022 | [5 empty] | 2023
|  | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1.Designação de servidor de referência com experiência de, no mínimo, 4 anos relacionada aos fluxos de processos para celebração de Cooperação Técnica, para orientação e consultoria ao público interno e externo à UFRJ
1.1 - Entrevista com possíveis profissionais que atendessem ao perfil relacionado à Cooperação Técnica | 2022-07-01 | bar: 2022 JUL
1.2 - Seleção de servidor conforme perfil estabelecido para a PR-5 | 2022-07-15 | bar: 2022 JUL
1.3 - Efetivação de servidor para assessoria em Cooperação com publicação em BUFRJ | 2022-08-31 | bar: 2022 JUL to 2022 AGO
2. Atualização de informações sobre Cooperação Técnica no site da PR-5
2.1 - Elaboração de conteúdo sobre Acordos de Cooperação Técnica no âmbito da PR-5 | 2022-09-15 | bar: 2022 SET
2.2 - Submissão de conteúdo para aprovação pela Pró-Reitora | 2022-09-30 | bar: 2022 SET
2.3 - Vinculação de conteúdo ao site da PR-5 | 2022-10-31 | bar: 2022 SET to 2022 OUT
3. Padronização de processos relacionados à Projetos de Cooperação Técnica celebrados mediante a avaliação da PR-5.
3. Criação de minuta padrão de análise de Projetos de Cooperação Técnica | 2022-10-31 | bar: 2022 OUT
3.2 - Aprovação de minuta padrão pela Pró-Reitora, em alinhamento à Base de Conhecimento do SEI! e fluxos internos da UFRJ | 2022-11-30 | bar: 2022 NOV
3.3 - Realização de, ao menos, 2 (duas) reuniões com parceiros externos para padronização de processos relacionados à Cooperação Técnica, de modo a estimular as iniciativas socialmente inovadoras geradas pela extensão. | 2023-03-31 | bar: 2022 DEZ to 2023 MAR
4. Consolidação de dados sobre Projetos de Cooperação Técnica tramitados pela PR-5
4.1 - Composição de tabela com dados sobre Projetos de Cooperação Técnica tramitados conforme fluxo estabelecido para a análise da PR-5 | 2023-07-31 | bar: 2023 ABR to 2023 JUN
4.2 - Compartilhamento e alimentação da tabela em nuvem de dados da PR-5 | 2023-10-31 | bar: 2023 JUN
5. Monitoramento do Projeto
5 - Elaboração de Relatório de Projeto | 2023-12-31 | bar: 2023 JUN
Observações: | LEGENDA: | 2023 FEV: Não iniciado; 2023 JUL: Andamento; 2023 NOV: Concluído