## EAP Treinamento Gestão Riscos
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Treinamento de 200 servidores em Gestão de Riscos | Data de Entrega | Período de desenvolvimento do projeto
2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Treinamento presencial em Gestão de Riscos para Projetos Estratégicos
1.1 Elaboração do plano de treinamento – Módulo 1 | 2023-05-02 | bar: 2023 ABR
1.2 Aplicação do treinamento presencial – Módulo 1 | 2023-05-04 | bar: 2023 MAI
1.3 Elaboração do plano de treinamento – Módulo 2 | 2023-06-19 | bar: 2023 JUN
1.2 Aplicação do treinamento presencial – Módulo 2 | 2023-06-20 | bar: 2023 JUN
2. Capacitação online para 200 servidores em Gestão de Riscos
2.1 Elaboração do plano de capacitação online | 2023-07-31 | bar: 2023 JUN
2.2 Realização de capacitação para utilizar a plataforma AVA/UFRJ ou Moodle | 2023-08-15 | bar: 2023 JUN
2.3 Realização de testes na plataforma AVA/UFRJ | 2023-08-31 | bar: 2023 JUN
2.4 Aplicação do curso online para 200 servidores (Julho a novembro) | 2023-11-30 | bar: 2023 JUN
2.5 Envio de pesquisa de satisfação aos participantes | 2023-12-01 | bar: 2023 JUN
2.6 Análise de pesquisa de satisfação | 2023-12-15 | bar: 2023 JUN
2.7 Implementação de melhorias no novo plano de capacitação para 2024 | 2023-12-18 | bar: 2023 JUN
Observações: | LEGENDA: | 2023 FEV: Não iniciado; 2023 JUL: Andamento; 2023 NOV: Concluído