## EAP Segurança da informação
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS - EAP
Ampliar a segurança nos processos e controles da tecnologia da informação. | Data de entrega | Período de desenvolvimento do projeto
2023
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1. Elaboração do Plano de Transformação Digital
1.1 Reunião para estruturação do plano de transformação digital | 2023-01-16 | bar: 2023 JAN
1.2 Identificação dos serviços ofeerecidos no Portal da UFRJ | 2023-01-22 | bar: 2023 JAN
1.3 Solicitação dos serviços oferecidos pelas Pró-Reitorias | 2023-02-10 | bar: 2023 FEV
2. Aprovação do Comitê de Governança Digital (CGD)
2.1 Avaliação do CGD do Plano de Transformação Digital | 2023-08-30 | bar: 2023 MAR to 2023 JUN
2.2 Ajustes no Plano de Transformação Digital a partir das recomendações do CGD. | 2023-08-30 | bar: 2023 JUN
3. Início da Ampliação dos Serviços Digitais
3.1 Desenvolvimento do plano de ampliação dos Serviços Digitais | 2023-10-30 | bar: 2023 JUN
3.2 Execução do plano de ampliação dos serviços digitais | 2023-12-30 | bar: 2023 JUN
4. Começo da Unificação dos Canais Digitais
4.1 Registro dos Aplicativos na conta GovBR | 2024-02-28 | bar: 2023 JUN
4.2 Disponibilização dos Aplicativos na conta GovBR | 2024-06-30 | bar: 2023 JUN
5. Conclusão do Projeto
5.1 Divulgação dos serviços nos meios digitais. | 2024-06-30 | bar: 2023 JUN
Observações: | LEGENDA: | 2023 FEV: Não iniciado; 2023 JUL: Andamento; 2023 NOV: Concluído